## Cronograma Valorado
CRONOGRAMA VALORADO
NOMBRE DEL OFERENTE: |  | Consorcio
MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEVERINO Y CANALES DEL SISTEMA TRASVASE MANABÍ.
CRONOGRAMA VALORADO | [6 empty] | PERIODOS
[7 empty] | MES 1 | MES 2
Item | N° | Descripcion | Unidad | Cantidad | P.Unit. | P.Total | 30 DIAS | 30 DIAS
1 |  | CANALES DEL SISTEMA TRASVASE MANABI |  |  |  | 1536079.38
1.1 | 1 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | Km | 43.8 | 151.9 | 6653.22 | 43.8 | 0
[7 empty] | 6653.22 | 0
1.2 | 2 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES MENORES (INCLUYE RECONFORMACIÓN DE TALUDES) | m3 | 525576 | 2 | 1051152 | 262788 | 262788
[7 empty] | 525576 | 525576
1.3 | 3 | DESALOJO DE MATERIAL (DIST. 5KM) | m3 | 525576 | 0.38 | 199718.88 | 262788 | 262788
[7 empty] | 99859.44 | 99859.44
1.4 | 4 | TENDIDO DE MATERIAL DESALOJADO | m3 | 525576 | 0.53 | 278555.28 | 262788 | 262788
[7 empty] | 139277.64 | 139277.64
2 |  | CANAL DE ENCAUZAMIENTO SAN ANTONIO |  |  |  | 228926.77
2.1 | 5 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | Km | 1.5 | 151.9 | 227.85 | 1.5 | 0
[7 empty] | 227.85 | 0
2.2 | 6 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES MAYORES (INCLUYE RECONFORMACIÓN DE TALUDES) | m3 | 71692.4514 | 2.28 | 163458.7892 | 39431 | 32261.4514
[7 empty] | 89902.68 | 73556.1092
2.3 | 7 | DESALOJO DE MATERIAL (DIST. 5KM) | m3 | 71692.4514 | 0.38 | 27243.1315 | 39431 | 32261.4514
[7 empty] | 14983.78 | 12259.3515
2.4 | 8 | TENDIDO DE MATERIAL DESALOJADO | m3 | 71692.4514 | 0.53 | 37996.9992 | 39431 | 32261.4514
[7 empty] | 20898.43 | 17098.5692
3 |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEVERINO |  |  |  | 28874.86
3.1 | 9 | PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES DEL TRANSFORMADOR: TTR, RESISTENCIA DE DEVANADOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN | glb | 1 | 2736.73 | 2736.73 | 1 | 0
[7 empty] | 2736.73 | 0
3.2 | 10 | ANÁLISIS INICIAL DE ACEITE DIELÉCTRICO: RIGIDEZ DIELÉCTRICA, HUMEDAD, ACIDEZ, TENSIÓN INTERFACIAL, FACTOR DE DISIPACIÓN, RESISTIVIDAD, COLOR Y APARIENCIA | glb | 1 | 718.18 | 718.18 | 1 | 0
[7 empty] | 718.18 | 0
3.3 | 11 | ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) Y COMPUESTOS FURÁNICOS (2-FAL) DEL ACEITE DIELÉCTRICO | glb | 1 | 647.81 | 647.81 | 1 | 0
[7 empty] | 647.81 | 0
3.4 | 12 | TRASVASE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FILTRADO, DESGASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE DIELÉCTRICO MEDIANTE SISTEMA DE TERMOVACÍO | glb | 1 | 5692.14 | 5692.14 | 1 | 0
[7 empty] | 5692.14 | 0
3.5 | 13 | APERTURA, LEVANTAMIENTO DE TAPA Y PREPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA INSPECCIÓN INTERNA | glb | 1 | 4358.87 | 4358.87 | 1 | 0
[7 empty] | 4358.87 | 0
3.6 | 14 | INSPECCIÓN INTERNA DE NÚCLEO, DEVANADOS, AISLAMIENTO, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ESTRUCTURAS, SUJECIONES, TERMINALES Y CAMBIADOR DE TOMAS | glb | 1 | 2549.76 | 2549.76 | 1 | 0
[7 empty] | 2549.76 | 0
3.7 | 15 | AJUSTES Y MANTENIMIENTO MECÁNICO INTERNO: APRIETE DE CONEXIONES Y ESTRUCTURAS, CORRECCIÓN DE HOLGURAS, LIMPIEZA, REVISIÓN DE EMPAQUES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | glb | 1 | 3151.87 | 3151.87 | 1 | 0
[7 empty] | 3151.87 | 0
3.8 | 16 | CIERRE Y SELLADO DEL TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, LLENADO Y TRATAMIENTO FINAL DEL ACEITE DIELÉCTRICO | glb | 1 | 4735.49 | 4735.49 | 1 | 0
[7 empty] | 4735.49 | 0
3.9 | 17 | PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES DEL TRANSFORMADOR: TTR, RESISTENCIA DE DEVANADOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN | glb | 1 | 2724.73 | 2724.73 | 1 | 0
[7 empty] | 2724.73 | 0
3.10 | 18 | ANÁLISIS FINAL DEL ACEITE, COMPARACIÓN DE RESULTADOS, PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN PARA ENERGIZACIÓN | glb | 1 | 1559.28 | 1559.28 | 1 | 0
[7 empty] | 1559.28 | 0
TOTAL: | [5 empty] | 1793881.01
INVERSION MENSUAL | [6 empty] | 926253.9 | 867627.11
AVANCE PARCIAL EN % | [6 empty] | 51.63% | 48.37%
INVERSION ACUMULADA | [6 empty] | 926253.9 | 1793881.01
AVANCE ACUMULADO EN % | [6 empty] | 51.63% | 100%
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE
LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)